## Indicaciones
Para el Gantt
1. Entendimiento del negocio
Esta etapa consiste en definir el alcance del proyecto, considerando los objetivos comerciales, para evaluar con mayor precisión el impacto del proyecto en la empresa/organización.
Antecedentes: ¿En qué empresa/organización se desarrolla el proyecto? ¿Cuál o cuáles es el proceso o procesos de negocios que serán impactados por el mismo?
Formulación del problema: ¿Qué es lo que se intenta resolver?
Contexto: ¿Por qué es importante resolver este problema?
Objetivos: ¿Cuál es la meta prevista? ¿Cuál(es) es(son) los criterios de éxito?
2. Entendimiento de los datos
Esta etapa consiste en la ingestión o recopilación de los datos y su exploración, mediante estadísticas descriptiva e inferencial y visualizaciones concluyentes.
Las siguientes son algunas de las preguntas comunes que se pueden abordar a través de un análisis exploratorio de datos:
¿Qué representa cada variable? (diccionario de datos)
¿Cuáles son las entradas y la(s) salida(s)?
¿Cuál es la dimensionalidad del conjunto de datos?
¿Qué tipo de datos tienen las variables?
¿Hay valores faltantes en el conjunto de datos?
¿Cuáles son las estadísticas resumidas del conjunto de datos?
¿Cuál es la cardinalidad de las variables categóricas?
Genera algunos gráficos para familiarizarte con el conjunto de datos. Al menos deberás incluir los que te permitan responder:
¿Hay valores atípicos?
¿Existen distribuciones sesgadas en el conjunto de datos?
¿Cómo se distribuyen los datos en función de diferentes categorías?
¿Hay correlación entre las variables dependientes e independientes?
¿Hay desequilibrio en las clases de la variable objetivo?
3. Preparación de los datos
En esta etapa se aplican operaciones comunes para convertir los datos crudos del mundo real, en un conjunto de variables útiles para el aprendizaje automático.
El procesamiento puede incluir:
Manejo de valores faltantes y atípicos
Generación de nuevas características
Discretización o binning
Codificación
Escalamiento
Transformación
También se pueden utilizar métodos de filtrado para la selección de características y técnicas de reducción de dimensionalidad.
4. Modelación y evaluación de modelos
En esta etapa se construyen y evalúan varios modelos usando diversos algoritmos. En caso de que los resultados sean deficientes, la metodología permite volver al primer paso para tener una comprensión de lo que está ocurriendo.
Las siguientes son acciones que se pueden abordar en este avance:
Particionar los datos en conjunto de entrenamiento y conjunto de prueba (SI APLICA).
Considerar al menos 3 modelos diferentes (con algoritmos variados) o 3 técnicas de modelado.
Inspeccionar visualmente los resultados del clustering (SI APLICA).
Sintetizar los resultados en una tabla comparativa ordenando los modelos por la métrica principal (definida en los criterios de éxito) e incorporando otras métricas pertinentes. Se deberán incluir también los tiempos de entrenamiento.
Elegir el modelo final alineado con los objetivos y necesidades del negocio.
Ajustar el modelo que proporcione el mejor rendimiento (OPCIONAL)

## PlanProyecto
PLAN DE TRABAJO DE PROYECTO INTEGRADOR
SENIOR DATA SCIENTIST
|  | Nombre del participante: | Eduardo Cedillo Paz
|  | Fecha de elaboración: | 2024-04-02
|  | Nombre del proyecto: | Mantenimiento Predictivo
SEMANAS
# |  | ETAPAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Entregable por actividad
1 |  | Etapa I: Entendimiento del negocio | [12 empty] | 1. Documento de requisitos del proyecto 2. Lista de métricas clave de éxito y criterios de evaluación.
| 1.1 | Comprender los objetivos y requisitos del proyecto.
| 1.2 | Definición de métricas clave de éxito y criterios de evaluación.
2 |  | Etapa II: Entendimiento de los datos | [12 empty] | 1. Informe preliminar de exploración de datos. 2. Lista de variables relevantes identificadas.
| 2.1 | Recopilación de datos disponibles sobre equipos
| 2.2 | Revisión de la documentación técnica para comprender la naturaleza de los datos y su relevancia para el problema
| 2.3 | Exploración inicial de los datos para identificar posibles problemas de calidad, valores atípicos y patrones iniciales.
| 2.4 | Identificación de las variables relevantes para el análisis predictivo.
3 |  | Etapa III: Preparación de los datos | [12 empty] | 1. Conjunto de datos limpio y procesado. 2. Documento de transformación de datos. 3. Conjuntos de datos divididos en entrenamiento y prueba. 4. Conjunto de datos con características generadas.
| 3.1 | Limpieza de datos, tratamiento de valores faltantes y eliminación de datos irrelevantes.
| 3.2 | Integración de diferentes fuentes de datos si es necesario.
| 3.3 | Transformación de datos para prepararlos para el modelado.
| 3.4 | Ingeniería de características para crear nuevas variables que puedan mejorar la capacidad predictiva del modelo.
| 3.5 | División de datos en conjuntos de entrenamiento y prueba.
4 |  | Etapa IV: Modelación y evaluación del modelo | [12 empty] | 1. Modelos de aprendizaje automático entrenados. 2. Informe de evaluación del rendimiento de los modelos. 3. Modelos con hiperparámetros ajustados. 4. Resultados de la validación cruzada.
| 4.1 | Selección de algoritmos de aprendizaje automático adecuados para el problema.
| 4.2 | Entrenamiento de modelos predictivos utilizando los datos de entrenamiento.
| 4.3 | Evaluación del rendimiento de los modelos utilizando métricas relevantes, como precisión, recall y F1-score
| 4.4 | Ajuste de hiperparámetros para optimizar el rendimiento de los modelos.
| 4.5 | Validación cruzada para evaluar la capacidad de generalización de los modelos.
5 |  | Etapa VI: Conclusiones | [12 empty] | 1. Informe final del proyecto. 2. Presentación de hallazgos y recomendaciones a los interesados. 3. Versión final del informe y presentación.
| 5.1 | Documentación de los resultados obtenidos durante el proyecto.
| 5.2 | Preparación de informes finales para comunicar los hallazgos a los interesados.
| 5.3 | dentificación de próximos pasos y posibles mejoras para futuras iteraciones del proyecto.
| 5.4 | Revisión final del informe y presentación.
| 5.5 | Retroalimentación y discusión sobre los resultados obtenidos.
6